## Projektplanlægger
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan) | [8 empty] | Benny |  |  | Egon |  |  | Kjeld |  |  | Jesper |  |  | Alle
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Opsætning af base-website og database (Egon) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0%
Udarbejde design i Photoshop, tilpasse grafikelementer (Kjeld) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0%
Opsætning af design HTML/CSS, inklusiv menuer og andre gentagende elementer (MasterPage/Includes) (Benny) | 1 | 3 | 1 | 3 | 0%
Gør designet responsivt (Kjeld) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0%
Opsætning af forsiden HTML/CSS, statisk (Jesper) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0%
Opsætning af Nyhedssiden HTML/CSS, statisk (Egon) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0%
Opsætning af Nyhedsdetajlesiden HTML/CSS, statisk (Benny) | 4 | 1 | 4 | 1 | 0%
Opsætning af Aktivitetssiden HTML/CSS, statisk (Jesper) | 5 | 1 | 5 | 1 | 0%
Opsætning af aktivitetsdetajlesiden HTML/CSS, statisk (Egon) | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Opsætning af Kontaktsiden HTML/CSS, statisk (Jesper) | 9 | 2 | 9 | 2 | 0%
Opsætning af Kontaktsidens formular (Clientside Validering) (Egon) | 11 | 2 | 11 | 2 | 0%
Kontaktside validering af data (serverside) samt indsæt DB (INSERT) (Benny) | 12 | 1 | 12 | 1 | 0%
Loginformular til backend, validering, database, sessions (Jesper) | 11 | 2 | 11 | 2 | 0%
Vis oversigt over alle nyheder, hent fra DB (SELECT) (Jesper) | 16 | 3 | 16 | 3 | 0%
Opret nyhed, HTML/CSS formular, validering og indsæt i DB (SELECT) (Kjeld) | 16 | 3 | 16 | 3 | 0%
Ret nyhed, genbrug form og validering fra opret nyhed, hent fra den ønskede nyhed fra DB og for udfyld formularen, opdater database (UPDATE) (Jesper) | 19 | 1 | 19 | 1 | 0%
Slet nyhed, slet fra databasen (DELETE) (Jesper) | 25 | 2 | 25 | 2 | 0%
Vis oversigt over alle aktiviteter, hent fra DB (SELECT) (Kjeld) | 25 | 2 | 25 | 2 | 0%
Opret aktivitet, HTML/CSS formular, validering, indsæt i DB (INSERT) (Egon) | 29 | 2 | 29 | 2 | 0%
Aktivitet admin billede upload funktioner, flyt til server, slet fra server, sikring af unikke filnavne (Jesper) | 29 | 1 | 29 | 1 | 0%
Ret aktivitet, genbrug form og validering fra opret aktivitet, hent den ønskede aktivitet fra DB og for udfyld formularen, opdater database (UPDATE) (Egon) | 31 | 3 | 31 | 3 | 0%
Slet aktivitet, slet fra databasen (DELETE) (Jesper) | 30 | 1 | 30 | 1 | 0%
Vis oversigt over alle henvendelser, hent fra DB (SELECT) (Jesper) | 38 | 3 | 38 | 3 | 0%
Slet nyhed, slet fra databasen (DELETE) (Egon) | 38 | 3 | 38 | 3 | 0%
Gør forsiden dynamisk, vis de seneste 3 nyheder (Egon) | 43 | 5 | 43 | 5 | 0%
Gør aktivitetssiden dynamisk, vis 2 vilkårlige nyheder (Jesper) | 45 | 2 | 45 | 2 | 0%
Gør enkelt nyhed siden dynamisk (Egon og Benny | 53 | 2 | 53 | 2 | 0%
Gør enkelt aktivitet dynamisk (Jesper og Kjeld) | 57 | 2 | 57 | 2 | 0%
Alpha Test | 22 | 3 | 22 | 3 | 0%
Beta Test | 50 | 3 | 50 | 3 | 0%
Møde 1 med kunden | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%
Møde 2 med kunden | 29 | 1 | 29 | 1 | 0%
Møde 3 med kunden | 43 | 1 | 43 | 1 | 0%
Møde 4 med kunden | 57 | 1 | 57 | 1 | 0%